คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานก่อสร้าง)

เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของเทศบาลตำบลนาป่าแซง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ เทศบาลตำบลนาป่าแซง คู่มือนี้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานก่อสร้าง) เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุของ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดหาและใช้พัสดุเพื่อป้องกันความผิดพลาด การรั่วไหล และการสูญเสียของทรัพย์สินเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุกลุ่มเป้าหมาย

กองคลัง

เทศบาลตำบลนาป่าแซง

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานก่อสร้าง)

1. ชื่อกระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

2. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

| ขั้นตอนและการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1.เสนอผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/บันทึกข้อความแจ้งผู้มีรายชื่อรับทราบคำสั่ง | 1 วัน | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 2.คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 3 วัน | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 3.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | 1 วัน | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 4.คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการคำนวณ ราคากลาง | 3 วัน |  |
| 5.เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเพิ่มโครงการในระบบ e-gp มีรายละเอียดประกอบ คือ 5.1เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาในระบบ e-gp 5.2 จัดทำบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อขอจ้าง 5.3 แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สามารถเสนอ แต่งตั้งพร้อมบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบ e-gp ก็ได้) 5.4 จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน เพื่อเชิญ ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา โดยกำหนดวัน เวลา ในการเข้าเสนอ ราคาไว้ให้เรียบร้อย 5.5 บันทึกข้อความแจ้งผู้มีรายชื่อรับทราบคำสั่ง | 1 ชั่วโมง | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 6. ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ ทต.นาป่าแซง กำหนด เวลาในการเสนอราคาเอาไว้ | 1 ชั่วโมง | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 7. พิจารณาเอกสารการเสนอราคา | 3 วัน | คกก.ซื้อหรือจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง |
| 8. จัดทำบันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบ e-gp | 15 นาที | คกก.ซื้อหรือจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง |
| 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-gp | 15 นาที | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 10.ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา/ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (กรณีผู้ประกอบการนำเงินสดมาเป็นหลักประกันสัญญาต้องนำส่ง กองคลังเพื่อออกใบเสร็จ ใช้ระยะเวลา 15 นาที) /จัดทำสัญญา ใน ระบบ e-gp | 30 นาที | เจ้าหน้าที่พัสดุ |

| ขั้นตอนและการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 11.จัดทำบันทึกข้อความมอบเอกสารสัญญาให้กับ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อบริหารสัญญา และผู้ควบคุมงาน ทราบเพื่อ ดำเนินการควบคุมงาน | 20 นาที | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 12.การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา เช่น บางโครงการอาจมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน เป็นต้น | ระยะเวลาตามที่กำหนด | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน |
| 13.เมื่อผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน -งานสารบรรณ ลงรับเอกสารในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ส่งต่องานพัสดุ -งานพัสดุ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อกำหนด วันตรวจรับงาน | 1 วัน | -ธุรการ -เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 14.การตรวจรับงาน 14.1 กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับงานโครงการนั้นๆ คณะกรรมการจะจัดทำบันทึกผลการตรวจรับ และสรุปรายงานการ ประชุมเสนอผ่านงานพัสดุ 14.2 กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่รับงานโครงการนั้นๆ คณะกรรมการจะจัดทำบันทึกผลการตรวจรับ และสรุปรายงานการ ประชุมเสนอผ่านงานพัสดุโดยมีเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แก้ไขงานให้เป็นไปตามสัญญา 14.3 ผู้ควบคุมงาน เสนอบันทึกการควบคุมงานให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที | ไม่เกิน 5 วัน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน |
| 15. หาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติรับงานโครงการนั้น และ มีบันทึกและรายงานประชุมผ่านงานพัสดุ งานพัสดุจะดำเนินการทำ การบันทึกผลการตรวจรับในระบบ e-gp และพิมพ์เอกสารมาแนบ ประกอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 10 นาที | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 16.เมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ดำเนินการ ลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ จะรวบรวมเอกสารเสนอ ผู้บริหารตามลำดับชั้น เพื่อส่งมอบงานกองคลัง ดำเนินการเบิกจ่าย ให้กับผู้รับจ้างต่อไป | 1 วัน | เจ้าหน้าที่พัสดุ |

3. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.1พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

3.2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. ระยะเวลาเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลนาป่าแซง

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30

5. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล

5.1 หมายเลขโทรศัพท์ 045-525832

5.2 อีเมล์  :adminnapasang@napasang.go.th

5.3 เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง www.napasang.go.th